## Лист1
Владивосток
Риск | Нивелирование
Риски посещаемости
1) Отсутствие посещаемости новообразованных мест со стороны старшего поколения | Разработка зон, ориентированных на старшее поколение (аптеки, зоны отдыха) Проведение акций и мероприятий, направленных на эту ЦА. Если риск наступил: Провести исследование потребностей аудитории старшего поколения и скорректировать функционал зон.
2) Отсутствие интереса со стороны молодежи | Создание современных зон (развлечения, спортивные площадки). Использование активного продвижения в социальных сетях. Если риск наступил: Провести дополнительные маркетинговые кампании, ориентированные на молодежь.Разработать новые активности, более соответствующие интересам этой аудитории.
3) Невыгодное географическое положение магазина | Инвестиции в рекламу и работу с локальным сообществом. Организация уникальных мероприятий, привлекающих аудиторию. Если риск наступил: Усилить сотрудничество с местными организациями и сообществами. Пересмотреть стратегию привлечения клиентов через партнерства и коллаборации.
Риски строительства
4)Проблемы с поставщиками | Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками. Использование резервных поставщиков для минимизации простоев. Если риск наступил: Привлечь временных локальных поставщиков. Пересмотреть объемы закупок или перенести некоторые этапы реализации.
5)Повышение цен на стройматериалы | Заблаговременное планирование закупок. Проведение тендеров для выбора наиболее выгодных предложений. Если риск наступил: Оптимизировать проект за счет использования альтернативных материалов.Привлечь спонсоров или временно сократить объемы работ.
6)Проблемы в качестве проделанных работ | Жесткий контроль качества со стороны технического надзора. Привлечение подрядчиков с проверенной репутацией. Если риск наступил: Провести аудит выполненных работ и привлекать подрядчиков для устранения недочетов. Удержать часть оплаты до исправления проблем.
7)Нереализация сроков (выход за дедлайны) | Регулярный мониторинг прогресса строительства. Установка резервных сроков для критических этапов. Если риск наступил: Ускорить выполнение второстепенных задач параллельно с основными работами. Рассмотреть привлечение дополнительных подрядчиков.
Риски безопасности
8)Риски необходимости безопасного хранения тяжелых товаров вблизи от постоянного пешеходного трафика | Создание специальных складов или зон хранения, недоступных для посетителей. Организация безопасного передвижения тяжелых товаров внутри гипермаркета. Если риск наступил: Временное ограничение доступа к проблемным зонам. Привлечение профессиональных грузчиков и корректировка логистики.
9)Риск работы с детьми | Обеспечение сертифицированных игровых зон с контролем безопасности. Регулярное обучение персонала по работе с детьми. Если риск наступил: Проведение расследования и устранение выявленных недостатков. Ужесточение правил безопасности для сотрудников.
10)Риск отравления людей, проблем с продуктами (фуд-корт) | Постоянный контроль качества продуктов. Проведение проверок и внедрение стандартов HACCP. Если риск наступил: Устранение недоброкачественных продуктов, возврат денег клиентам. Проведение внеплановых проверок и пересмотр поставщиков.
11)Риск работы спортивного зала (решается наличием медпункта - как идея) | Организация предварительных инструктажей для посетителей. Если риск наступил: Обеспечение быстрого реагирования медицинской помощи. Обновление оборудования для предотвращения повторения ситуации.