## M A I N
| Кол-во команд | Кол-во людей | Кол-во раб дней | Стоимость
АБС | 12 | 141 | 120 | 1264779740
Процессинг | 8 | 102 | 120 | 771241160
ДБО | 7 | 78 | 80 | 380593860
Конвейер | 8 | 96 | 100 | 569191080
Отчетность | 4 | 37 | 60 | 131565980
ИТОГО | 39 | 454 | 480 | 3117371820
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 5 СИСТЕМ | СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ПО МИГРАТОРАМ | ИТОГО
3117371820 | 311737182 | 1246948728 | 4676057730

## АБС
Стоимость 1 процента
Старший аналитик | АБС | 4000 | 100% | 40 | Старший аналитик | АБС | 4000 | 100% | 40
Аналитик | АБС | 2700 | 100% | 27 | Старший аналитик | Процессинг | 4000 | 90% | 44.4444
Старший разработчик | АБС | 5500 | 100% | 55 | Старший аналитик | ДБО | 4000 | 60% | 66.6667
Разработчик | АБС | 3500 | 100% | 35 | Старший аналитик | Отчетность | 4000 | 75% | 53.3333
QA лид | АБС | 3000 | 100% | 30 | Старший аналитик | Конвейер | 4000 | 60% | 66.6667
Тестировщик | АБС | 2200 | 100% | 22 | Старший аналитик | Axenix | 5200 | 100% | 52
Старший аналитик | Процессинг | 4000 | 90% | 44.4444 | Аналитик | АБС | 2700 | 100% | 27
Аналитик | Процессинг | 2700 | 90% | 30 | Аналитик | Процессинг | 2700 | 90% | 30
Старшиий разработчик | Процессинг | 5400 | 90% | 60 | Аналитик | ДБО | 2700 | 60% | 45
Разработчик | Процессинг | 3900 | 90% | 43.3333 | Аналитик | Отчетность | 2700 | 75% | 36
QA лид | Процессинг | 3000 | 90% | 33.3333 | Аналитик | Конвейер | 2700 | 60% | 45
Тестировщик | Процессинг | 2200 | 90% | 24.4444 | Аналитик | Axenix | 3510 | 100% | 35.1
Старший аналитик | ДБО | 4000 | 60% | 66.6667 | Старший разработчик | АБС | 5500 | 100% | 55
Аналитик | ДБО | 2700 | 60% | 45 | Старшиий разработчик | Процессинг | 5400 | 90% | 60
Старшиий разработчик | ДБО | 4500 | 60% | 75 | Старшиий разработчик | ДБО | 4500 | 60% | 75
Разработчик | ДБО | 3000 | 60% | 50 | Старшиий разработчик | Отчетность | 4700 | 75% | 62.6667
QA лид | ДБО | 3000 | 60% | 50 | Старшиий разработчик | Конвейер | 4500 | 60% | 75
Тестировщик | ДБО | 1900 | 60% | 31.6667 | Старшиий разработчик | Axenix | 7150 | 100% | 71.5
Старший аналитик | Отчетность | 4000 | 75% | 53.3333 | Разработчик | АБС | 3500 | 100% | 35
Аналитик | Отчетность | 2700 | 75% | 36 | Разработчик | Процессинг | 3900 | 90% | 43.3333
Старшиий разработчик | Отчетность | 4700 | 75% | 62.6667 | Разработчик | ДБО | 3000 | 60% | 50
Разработчик | Отчетность | 3300 | 75% | 44 | Разработчик | Отчетность | 3300 | 75% | 44
QA лид | Отчетность | 3000 | 75% | 40 | Разработчик | Конвейер | 3000 | 60% | 50
Тестировщик | Отчетность | 1900 | 75% | 25.3333 | Разработчик | Axenix | 4550 | 100% | 45.5
Старший аналитик | Конвейер | 4000 | 60% | 66.6667 | QA лид | АБС | 3000 | 100% | 30
Аналитик | Конвейер | 2700 | 60% | 45 | QA лид | Процессинг | 3000 | 90% | 33.3333
Старшиий разработчик | Конвейер | 4500 | 60% | 75 | QA лид | ДБО | 3000 | 60% | 50
Разработчик | Конвейер | 3000 | 60% | 50 | QA лид | Отчетность | 3000 | 75% | 40
QA лид | Конвейер | 3000 | 60% | 50 | QA лид | Конвейер | 3000 | 60% | 50
Тестировщик | Конвейер | 1900 | 60% | 31.6667 | QA лид | Axenix | 3900 | 100% | 39
Старший аналитик | Axenix | 5200 | 100% | 52 | Тестировщик | АБС | 2200 | 100% | 22
Аналитик | Axenix | 3510 | 100% | 35.1 | Тестировщик | Процессинг | 2200 | 90% | 24.4444
Старшиий разработчик | Axenix | 7150 | 100% | 71.5 | Тестировщик | ДБО | 1900 | 60% | 31.6667
Разработчик | Axenix | 4550 | 100% | 45.5 | Тестировщик | Отчетность | 1900 | 75% | 25.3333
QA лид | Axenix | 3900 | 100% | 39 | Тестировщик | Конвейер | 1900 | 60% | 31.6667
Тестировщик | Axenix | 2860 | 100% | 28.6 | Тестировщик | Axenix | 2860 | 100% | 28.6

## Процессинг
Стоимость 1 процента
Старший аналитик | АБС | 4000 | 90% | 44.4444 | Старший аналитик | АБС | 4000 | 90% | 44.4444
Аналитик | АБС | 2700 | 90% | 30 | Старший аналитик | Процессинг | 4000 | 100% | 40
Старший разработчик | АБС | 5500 | 90% | 61.1111 | Старший аналитик | ДБО | 4000 | 60% | 66.6667
Разработчик | АБС | 3500 | 90% | 38.8889 | Старший аналитик | Отчетность | 4000 | 75% | 53.3333
QA лид | АБС | 3000 | 90% | 33.3333 | Старший аналитик | Конвейер | 4000 | 60% | 66.6667
Тестировщик | АБС | 2200 | 90% | 24.4444 | Старший аналитик | Axenix | 5200 | 100% | 52
Старший аналитик | Процессинг | 4000 | 100% | 40 | Аналитик | АБС | 2700 | 90% | 30
Аналитик | Процессинг | 2700 | 100% | 27 | Аналитик | Процессинг | 2700 | 100% | 27
Старшиий разработчик | Процессинг | 5400 | 100% | 54 | Аналитик | ДБО | 2700 | 60% | 45
Разработчик | Процессинг | 3900 | 100% | 39 | Аналитик | Отчетность | 2700 | 75% | 36
QA лид | Процессинг | 3000 | 100% | 30 | Аналитик | Конвейер | 2700 | 60% | 45
Тестировщик | Процессинг | 2200 | 100% | 22 | Аналитик | Axenix | 3510 | 100% | 35.1
Старший аналитик | ДБО | 4000 | 60% | 66.6667 | Старший разработчик | АБС | 5500 | 90% | 61.1111
Аналитик | ДБО | 2700 | 60% | 45 | Старшиий разработчик | Процессинг | 5400 | 100% | 54
Старшиий разработчик | ДБО | 4500 | 60% | 75 | Старшиий разработчик | ДБО | 4500 | 60% | 75
Разработчик | ДБО | 3000 | 60% | 50 | Старшиий разработчик | Отчетность | 4700 | 75% | 62.6667
QA лид | ДБО | 3000 | 60% | 50 | Старшиий разработчик | Конвейер | 4500 | 60% | 75
Тестировщик | ДБО | 1900 | 60% | 31.6667 | Старшиий разработчик | Axenix | 7020 | 100% | 70.2
Старший аналитик | Отчетность | 4000 | 75% | 53.3333 | Разработчик | АБС | 3500 | 90% | 38.8889
Аналитик | Отчетность | 2700 | 75% | 36 | Разработчик | Процессинг | 3900 | 100% | 39
Старшиий разработчик | Отчетность | 4700 | 75% | 62.6667 | Разработчик | ДБО | 3000 | 60% | 50
Разработчик | Отчетность | 3300 | 75% | 44 | Разработчик | Отчетность | 3300 | 75% | 44
QA лид | Отчетность | 3000 | 75% | 40 | Разработчик | Конвейер | 3000 | 60% | 50
Тестировщик | Отчетность | 1900 | 75% | 25.3333 | Разработчик | Axenix | 5070 | 100% | 50.7
Старший аналитик | Конвейер | 4000 | 60% | 66.6667 | QA лид | АБС | 3000 | 90% | 33.3333
Аналитик | Конвейер | 2700 | 60% | 45 | QA лид | Процессинг | 3000 | 100% | 30
Старшиий разработчик | Конвейер | 4500 | 60% | 75 | QA лид | ДБО | 3000 | 60% | 50
Разработчик | Конвейер | 3000 | 60% | 50 | QA лид | Отчетность | 3000 | 75% | 40
QA лид | Конвейер | 3000 | 60% | 50 | QA лид | Конвейер | 3000 | 60% | 50
Тестировщик | Конвейер | 1900 | 60% | 31.6667 | QA лид | Axenix | 3900 | 100% | 39
Старший аналитик | Axenix | 5200 | 100% | 52 | Тестировщик | АБС | 2200 | 90% | 24.4444
Аналитик | Axenix | 3510 | 100% | 35.1 | Тестировщик | Процессинг | 2200 | 100% | 22
Старшиий разработчик | Axenix | 7150 | 100% | 71.5 | Тестировщик | ДБО | 1900 | 60% | 31.6667
Разработчик | Axenix | 4550 | 100% | 45.5 | Тестировщик | Отчетность | 1900 | 75% | 25.3333
QA лид | Axenix | 3900 | 100% | 39 | Тестировщик | Конвейер | 1900 | 60% | 31.6667
Тестировщик | Axenix | 2860 | 100% | 28.6 | Тестировщик | Axenix | 2860 | 100% | 28.6

## ДБО
Стоимость 1 процента
Старший аналитик | АБС | 4000 | 70% | 57.1429 | Старший аналитик | АБС | 4000 | 70% | 57.1429
Аналитик | АБС | 2700 | 70% | 38.5714 | Старший аналитик | Процессинг | 4000 | 70% | 57.1429
Старший разработчик | АБС | 5500 | 70% | 78.5714 | Старший аналитик | ДБО | 4000 | 100% | 40
Разработчик | АБС | 3500 | 70% | 50 | Старший аналитик | Отчетность | 4000 | 60% | 66.6667
QA лид | АБС | 3000 | 70% | 42.8571 | Старший аналитик | Конвейер | 4000 | 80% | 50
Тестировщик | АБС | 2200 | 70% | 31.4286 | Старший аналитик | Axenix | 5200 | 100% | 52
Старший аналитик | Процессинг | 4000 | 70% | 57.1429 | Аналитик | АБС | 2700 | 70% | 38.5714
Аналитик | Процессинг | 2700 | 70% | 38.5714 | Аналитик | Процессинг | 2700 | 70% | 38.5714
Старшиий разработчик | Процессинг | 5400 | 70% | 77.1429 | Аналитик | ДБО | 2700 | 100% | 27
Разработчик | Процессинг | 3900 | 70% | 55.7143 | Аналитик | Отчетность | 2700 | 60% | 45
QA лид | Процессинг | 3000 | 70% | 42.8571 | Аналитик | Конвейер | 2700 | 80% | 33.75
Тестировщик | Процессинг | 2200 | 70% | 31.4286 | Аналитик | Axenix | 3510 | 100% | 35.1
Старший аналитик | ДБО | 4000 | 100% | 40 | Старший разработчик | АБС | 5500 | 70% | 78.5714
Аналитик | ДБО | 2700 | 100% | 27 | Старшиий разработчик | Процессинг | 5400 | 70% | 77.1429
Старшиий разработчик | ДБО | 4500 | 100% | 45 | Старшиий разработчик | ДБО | 4500 | 100% | 45
Разработчик | ДБО | 3000 | 100% | 30 | Старшиий разработчик | Отчетность | 4700 | 60% | 78.3333
QA лид | ДБО | 3000 | 100% | 30 | Старшиий разработчик | Конвейер | 4500 | 80% | 56.25
Тестировщик | ДБО | 1900 | 100% | 19 | Старшиий разработчик | Axenix | 5850 | 100% | 58.5
Старший аналитик | Отчетность | 4000 | 60% | 66.6667 | Разработчик | АБС | 3500 | 70% | 50
Аналитик | Отчетность | 2700 | 60% | 45 | Разработчик | Процессинг | 3900 | 70% | 55.7143
Старшиий разработчик | Отчетность | 4700 | 60% | 78.3333 | Разработчик | ДБО | 3000 | 100% | 30
Разработчик | Отчетность | 3300 | 60% | 55 | Разработчик | Отчетность | 3300 | 60% | 55
QA лид | Отчетность | 3000 | 60% | 50 | Разработчик | Конвейер | 3000 | 80% | 37.5
Тестировщик | Отчетность | 1900 | 60% | 31.6667 | Разработчик | Axenix | 3900 | 100% | 39
Старший аналитик | Конвейер | 4000 | 80% | 50 | QA лид | АБС | 3000 | 70% | 42.8571
Аналитик | Конвейер | 2700 | 80% | 33.75 | QA лид | Процессинг | 3000 | 70% | 42.8571
Старшиий разработчик | Конвейер | 4500 | 80% | 56.25 | QA лид | ДБО | 3000 | 100% | 30
Разработчик | Конвейер | 3000 | 80% | 37.5 | QA лид | Отчетность | 3000 | 60% | 50
QA лид | Конвейер | 3000 | 80% | 37.5 | QA лид | Конвейер | 3000 | 80% | 37.5
Тестировщик | Конвейер | 1900 | 80% | 23.75 | QA лид | Axenix | 3900 | 100% | 39
Старший аналитик | Axenix | 5200 | 100% | 52 | Тестировщик | АБС | 2200 | 70% | 31.4286
Аналитик | Axenix | 3510 | 100% | 35.1 | Тестировщик | Процессинг | 2200 | 70% | 31.4286
Старшиий разработчик | Axenix | 7150 | 100% | 71.5 | Тестировщик | ДБО | 1900 | 100% | 19
Разработчик | Axenix | 4550 | 100% | 45.5 | Тестировщик | Отчетность | 1900 | 60% | 31.6667
QA лид | Axenix | 3900 | 100% | 39 | Тестировщик | Конвейер | 1900 | 80% | 23.75
Тестировщик | Axenix | 2860 | 100% | 28.6 | Тестировщик | Axenix | 2470 | 100% | 24.7

## Конвейер
Стоимость 1 процента
Старший аналитик | АБС | 4000 | 70% | 57.1429 | Старший аналитик | АБС | 4000 | 70% | 57.1429
Аналитик | АБС | 2700 | 70% | 38.5714 |  | Процессинг | 4000 | 70% | 57.1429
Старший разработчик | АБС | 5500 | 70% | 78.5714 |  | ДБО | 4000 | 90% | 44.4444
Разработчик | АБС | 3500 | 70% | 50 |  | Отчетность | 4000 | 60% | 66.6667
QA лид | АБС | 3000 | 70% | 42.8571 |  | Конвейер | 4000 | 100% | 40
Тестировщик | АБС | 2200 | 70% | 31.4286 |  | Axenix | 5200 | 100% | 52
Старший аналитик | Процессинг | 4000 | 70% | 57.1429 | Аналитик | АБС | 2700 | 70% | 38.5714
Аналитик | Процессинг | 2700 | 70% | 38.5714 |  | Процессинг | 2700 | 70% | 38.5714
Старшиий разработчик | Процессинг | 5400 | 70% | 77.1429 |  | ДБО | 2700 | 90% | 30
Разработчик | Процессинг | 3900 | 70% | 55.7143 |  | Отчетность | 2700 | 60% | 45
QA лид | Процессинг | 3000 | 70% | 42.8571 |  | Конвейер | 2700 | 100% | 27
Тестировщик | Процессинг | 2200 | 70% | 31.4286 |  | Axenix | 3510 | 100% | 35.1
Старший аналитик | ДБО | 4000 | 90% | 44.4444 | Старший разработчик | АБС | 5500 | 70% | 78.5714
Аналитик | ДБО | 2700 | 90% | 30 |  | Процессинг | 5400 | 70% | 77.1429
Старшиий разработчик | ДБО | 4500 | 90% | 50 |  | ДБО | 4500 | 90% | 50
Разработчик | ДБО | 3000 | 90% | 33.3333 |  | Отчетность | 4700 | 60% | 78.3333
QA лид | ДБО | 3000 | 90% | 33.3333 |  | Конвейер | 4500 | 100% | 45
Тестировщик | ДБО | 1900 | 90% | 21.1111 |  | Axenix | 5850 | 100% | 58.5
Старший аналитик | Отчетность | 4000 | 60% | 66.6667 | Разработчик | АБС | 3500 | 70% | 50
Аналитик | Отчетность | 2700 | 60% | 45 |  | Процессинг | 3900 | 70% | 55.7143
Старшиий разработчик | Отчетность | 4700 | 60% | 78.3333 |  | ДБО | 3000 | 90% | 33.3333
Разработчик | Отчетность | 3300 | 60% | 55 |  | Отчетность | 3300 | 60% | 55
QA лид | Отчетность | 3000 | 60% | 50 |  | Конвейер | 3000 | 100% | 30
Тестировщик | Отчетность | 1900 | 60% | 31.6667 |  | Axenix | 3900 | 100% | 39
Старший аналитик | Конвейер | 4000 | 100% | 40 | QA лид | АБС | 3000 | 70% | 42.8571
Аналитик | Конвейер | 2700 | 100% | 27 |  | Процессинг | 3000 | 70% | 42.8571
Старшиий разработчик | Конвейер | 4500 | 100% | 45 |  | ДБО | 3000 | 90% | 33.3333
Разработчик | Конвейер | 3000 | 100% | 30 |  | Отчетность | 3000 | 60% | 50
QA лид | Конвейер | 3000 | 100% | 30 |  | Конвейер | 3000 | 100% | 30
Тестировщик | Конвейер | 1900 | 100% | 19 |  | Axenix | 3900 | 100% | 39
Старший аналитик | Axenix | 5200 | 100% | 52 | Тестировщик | АБС | 2200 | 70% | 31.4286
Аналитик | Axenix | 3510 | 100% | 35.1 |  | Процессинг | 2200 | 70% | 31.4286
Старшиий разработчик | Axenix | 7150 | 100% | 71.5 |  | ДБО | 1900 | 90% | 21.1111
Разработчик | Axenix | 4550 | 100% | 45.5 |  | Отчетность | 1900 | 60% | 31.6667
QA лид | Axenix | 3900 | 100% | 39 |  | Конвейер | 1900 | 100% | 19
Тестировщик | Axenix | 2860 | 100% | 28.6 |  | Axenix | 2470 | 100% | 24.7

## Отчетность
Стоимость 1 процента
Старший аналитик | АБС | 4000 | 80% | 50 | Старший аналитик | АБС | 4000 | 80% | 50
Аналитик | АБС | 2700 | 80% | 33.75 | Старший аналитик | Процессинг | 4000 | 80% | 50
Старший разработчик | АБС | 5500 | 80% | 68.75 | Старший аналитик | ДБО | 4000 | 60% | 66.6667
Разработчик | АБС | 3500 | 80% | 43.75 | Старший аналитик | Отчетность | 4000 | 100% | 40
QA лид | АБС | 3000 | 80% | 37.5 | Старший аналитик | Конвейер | 4000 | 65% | 61.5385
Тестировщик | АБС | 2200 | 80% | 27.5 | Старший аналитик | Axenix | 5200 | 100% | 52
Старший аналитик | Процессинг | 4000 | 80% | 50 | Аналитик | АБС | 2700 | 80% | 33.75
Аналитик | Процессинг | 2700 | 80% | 33.75 | Аналитик | Процессинг | 2700 | 80% | 33.75
Старшиий разработчик | Процессинг | 5400 | 80% | 67.5 | Аналитик | ДБО | 2700 | 60% | 45
Разработчик | Процессинг | 3900 | 80% | 48.75 | Аналитик | Отчетность | 2700 | 100% | 27
QA лид | Процессинг | 3000 | 80% | 37.5 | Аналитик | Конвейер | 2700 | 65% | 41.5385
Тестировщик | Процессинг | 2200 | 80% | 27.5 | Аналитик | Axenix | 3510 | 100% | 35.1
Старший аналитик | ДБО | 4000 | 60% | 66.6667 | Старший разработчик | АБС | 5500 | 80% | 68.75
Аналитик | ДБО | 2700 | 60% | 45 | Старшиий разработчик | Процессинг | 5400 | 80% | 67.5
Старшиий разработчик | ДБО | 4500 | 60% | 75 | Старшиий разработчик | ДБО | 4500 | 60% | 75
Разработчик | ДБО | 3000 | 60% | 50 | Старшиий разработчик | Отчетность | 4700 | 100% | 47
QA лид | ДБО | 3000 | 60% | 50 | Старшиий разработчик | Конвейер | 4500 | 65% | 69.2308
Тестировщик | ДБО | 1900 | 60% | 31.6667 | Старшиий разработчик | Axenix | 6110 | 100% | 61.1
Старший аналитик | Отчетность | 4000 | 100% | 40 | Разработчик | АБС | 3500 | 80% | 43.75
Аналитик | Отчетность | 2700 | 100% | 27 | Разработчик | Процессинг | 3900 | 80% | 48.75
Старшиий разработчик | Отчетность | 4700 | 100% | 47 | Разработчик | ДБО | 3000 | 60% | 50
Разработчик | Отчетность | 3300 | 100% | 33 | Разработчик | Отчетность | 3300 | 100% | 33
QA лид | Отчетность | 3000 | 100% | 30 | Разработчик | Конвейер | 3000 | 65% | 46.1538
Тестировщик | Отчетность | 1900 | 100% | 19 | Разработчик | Axenix | 4290 | 100% | 42.9
Старший аналитик | Конвейер | 4000 | 65% | 61.5385 | QA лид | АБС | 3000 | 80% | 37.5
Аналитик | Конвейер | 2700 | 65% | 41.5385 | QA лид | Процессинг | 3000 | 80% | 37.5
Старшиий разработчик | Конвейер | 4500 | 65% | 69.2308 | QA лид | ДБО | 3000 | 60% | 50
Разработчик | Конвейер | 3000 | 65% | 46.1538 | QA лид | Отчетность | 3000 | 100% | 30
QA лид | Конвейер | 3000 | 65% | 46.1538 | QA лид | Конвейер | 3000 | 65% | 46.1538
Тестировщик | Конвейер | 1900 | 65% | 29.2308 | QA лид | Axenix | 3900 | 100% | 39
Старший аналитик | Axenix | 5200 | 100% | 52 | Тестировщик | АБС | 2200 | 80% | 27.5
Аналитик | Axenix | 3510 | 100% | 35.1 | Тестировщик | Процессинг | 2200 | 80% | 27.5
Старшиий разработчик | Axenix | 7150 | 100% | 71.5 | Тестировщик | ДБО | 1900 | 60% | 31.6667
Разработчик | Axenix | 4550 | 100% | 45.5 | Тестировщик | Отчетность | 1900 | 100% | 19
QA лид | Axenix | 3900 | 100% | 39 | Тестировщик | Конвейер | 1900 | 65% | 29.2308
Тестировщик | Axenix | 2860 | 100% | 28.6 | Тестировщик | Axenix | 2470 | 100% | 24.7

## Кол-во человек
|  | Старший аналитик | Аналитик |  |  | Старший разработчик | Разработчик |  |  | QA лид | Тестировщик | Разработчики от вендоров
| АБС | 12 | 27 |  |  | 12 | 37 |  |  | 12 | 35 | 6 | 141
| Процессинг | 8 | 20 |  |  | 8 | 27 |  |  | 8 | 25 | 6 | 102 | [7 empty] | 35
| ДБО | 7 | 15 |  |  | 7 | 23 |  |  | 7 | 19 | 0 | 78 | [7 empty] | 25
| Конвейер | 8 | 19 |  |  | 8 | 29 |  |  | 8 | 24 | 0 | 96 | [7 empty] | 19
| Отчетность | 4 | 7 |  |  | 4 | 11 |  |  | 4 | 7 | 0 | 37 | [7 empty] | 24
7
|  |  |  | стоимость 1 ч |  |  |  | стоимость 1 ч |  |  |  | стоимость 1 ч |  |  |  | стоимость 1 ч |  |  |  | стоимость 1 ч |  |  |  | стоимость 1 ч
|  | Старший аналитик |  | Старший аналитик |  | Аналитик |  |  |  | Старший разработчик |  |  |  | Разработчик |  | Разработчик |  | QA лид |  | Тестировщик |  | Тестировщик |  | Разработчики от вендоров |  | Тим Лид
|  | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Релиз-менеджер | Архитектор | Проджект-менеджер
| АБС | 7 | 5 | 4000 | 5200 | 6 | 21 | 2700 | 3510 | 12 | 0 | 5500 |  | 9 | 28 | 3500 | 4550 | 2 | 10 | 7 | 28 | 2200 | 2860 | - | 6 | 0 | 11 | 1
| Процессинг | 4 | 4 | 4000 | 5200 | 8 | 12 | 2700 | 3510 | 8 | 0 | 5400 |  | 13 | 14 | 3900 | 5070 | 3 | 5 | 5 | 20 | 2200 | 2860 | - | 6 | 0 | 0 | 8
| ДБО | 6 | 1 | 4000 | 5200 | 6 | 9 | 2700 | 3510 | 7 | 0 | 4500 |  | 4 | 19 | 3000 | 3900 | 5 | 2 | 3 | 16 | 1900 | 2470 | - |  | 0 | 0 | 7
| Конвейер | 8 | 0 | 4000 | 5200 | 12 | 7 | 2700 | 3510 | 8 | 0 | 4500 |  | 3 | 26 | 3000 | 3900 | 7 | 1 | 3 | 21 | 1900 | 2470 | - |  | 1 | 0 | 7
| Отчетность | 3 | 1 | 4000 | 5200 | 7 | 0 | 2700 | 3510 | 4 | 0 | 4700 |  | 4 | 7 | 3300 | 4290 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1900 | 2470 | - |  | 4 | 0 | 0
|  | Старший аналитик |  | Аналитик |  | Старший разработчик |  | Разработчик |  | QA лид |  | Тестировщик |  | Разработчики от вендоров |  | Тим Лид
|  | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Релиз-менеджер | Архитектор | Проджект-менеджер
| стоимость | 4000 | 5200 | 2700 | 3510 |  |  |  |  | 3000 | 3900 |  |  |  |  | 3200 | 7900 | 4900
960 | АБС | 28000 | 26000 | 16200 | 73710 | 66000 |  | 31500 | 127400 | 6000 | 39000 | 15400 | 80080 | - | 57000 | 0 | 86900 | 4900
960 | Процессинг | 16000 | 20800 | 21600 | 42120 | 43200 |  | 50700 | 70980 | 9000 | 19500 | 11000 | 57200 | - |  | 0 | 0 | 39200
640 | ДБО | 24000 | 5200 | 16200 | 31590 | 31500 |  | 12000 | 74100 | 15000 | 7800 | 5700 | 39520 | - |  | 0 | 0 | 34300
800 | Конвейер | 32000 | 0 | 32400 | 24570 | 36000 |  | 9000 | 101400 | 21000 | 3900 | 5700 | 51870 | - |  | 3200 | 0 | 34300
480 | Отчетность | 12000 | 5200 | 18900 | 0 | 18800 |  | 13200 | 30030 | 12000 | 0 | 11400 | 2470 | - |  | 12800 | 0 | 0
|  | Старший аналитик |  | Аналитик |  | Старший разработчик |  | Разработчик |  | QA лид |  | Тестировщик |  | Разработчики от вендоров |  | Тим Лид
|  | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Внутренние ресурсы | Внешние ресурсы | Релиз-менеджер | Архитектор | Проджект-менеджер
| стоимость |  | 5200 |  | 3510 | [5 empty] | 3900 |  |  |  |  | 3200 | 7900 | 4900
| АБС |  | 2080000 |  | 5896800 | 66000 |  |  | 10192000 |  | 3120000 |  | 6406400 | - | 2280000 | 0 | 86900 | 4900 | 30133000
| Процессинг |  | 1664000 |  | 3369600 | 43200 |  |  | 5678400 |  | 1560000 |  | 4576000 | - |  | 0 | 0 | 39200 | 16930400
| ДБО |  | 416000 |  | 2527200 | 31500 |  |  | 5928000 |  | 624000 |  | 3161600 | - |  | 0 | 0 | 34300 | 12722600
| Конвейер |  | 0 |  | 1965600 | 36000 |  |  | 8112000 |  | 312000 |  | 4149600 | - |  | 3200 | 0 | 34300 | 14612700
| Отчетность |  | 416000 |  | 0 | 18800 |  |  | 2402400 |  | 0 |  | 197600 | - |  | 12800 | 0 | 0 | 3047600

## Цифры рассуждения
| Человеко-дни | Анализ | Разработка | Тестирование | Внедрение | Кол-во рабочих дней на реализацию
|  | 0.25 | 0.35 | 0.3 | 0.1
АБС | 18571.4286 | 4642.8571 | 6500 | 5571.4286 | 1857.1429 | 120
Процессинг | 13142.8571 | 3285.7143 | 4600 | 3942.8571 | 1314.2857 | 120
ДБО | 6857.1429 | 1714.2857 | 2400 | 2057.1429 | 685.7143 | 80
Кредитный конвейер | 10571.4286 | 2642.8571 | 3700 | 3171.4286 | 1057.1429 | 100
Отчетность и аналитика | 2571.4286 | 642.8571 | 900 | 771.4286 | 257.1429 | 60
Чел-дни / кол-во дней
АБС | 154.7619 | 38.6905 | 54.1667 | 46.4286 | 15.4762
Процессинг | 109.5238 | 27.381 | 38.3333 | 32.8571 | 10.9524
ДБО | 85.7143 | 21.4286 | 30 | 25.7143 | 8.5714
Кредитный конвейер | 105.7143 | 26.4286 | 37 | 31.7143 | 10.5714
Отчетность и аналитика | 42.8571 | 10.7143 | 15 | 12.8571 | 4.2857
| 498.5714 | 124.6429 | 174.5 | 149.5714 | 49.8571
Требуемое кол-во команд
АБС | 155.7619 | 39.6905 | 55.1667 | 47.4286 | 16.4762
Процессинг | 110.5238 | 28.381 | 39.3333 | 33.8571 | 11.9524
ДБО | 86.7143 | 22.4286 | 31 | 26.7143 | 9.5714
Кредитный конвейер | 106.7143 | 27.4286 | 38 | 32.7143 | 11.5714
Отчетность и аналитика | 43.8571 | 11.7143 | 16 | 13.8571 | 5.2857
кол-во чел в команде
Требуемое кол-во команд | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
АБС | 19.4702 | 17.3069 | 15.5762 | 14.1602 | 12.9802 | 11.9817 | 11.1259
Процессинг | 13.8155 | 12.2804 | 11.0524 | 10.0476 | 9.2103 | 8.5018 | 7.8946
ДБО | 10.8393 | 9.6349 | 8.6714 | 7.8831 | 7.2262 | 6.6703 | 6.1939
Кредитный конвейер | 13.3393 | 11.8571 | 10.6714 | 9.7013 | 8.8929 | 8.2088 | 7.6224 |  | 9
Отчетность и аналитика | 5.4821 | 4.873 | 4.3857 | 3.987 | 3.6548 | 3.3736 | 3.1327
-